## Sheet1
变更、洽商、任务单一月一清核对表
核对时间： 2021 年 8月 20 日
序号 | 年 | 月 | 类别 | 编号 | 内容 | 专业 | 提出日期 | 归档日期 | 施工单位 | 流转流程 | 是否实施 | 备注
1 |  |  |  |  | 车库11#楼、8#、9#楼北侧消防管道工程量增加 |  | 2021.6.1
2 |  |  |  |  | 车库因热力路径变更，消防管道拆改、翻弯 |  | 2021.5.25
3 |  |  |  |  | 2#8#9#号楼消火栓支管因方案变更开孔及水泵接合器位置变更开孔 |  | 2021.4.5
4 |  |  |  |  | 主楼配合装修装饰，设备移位开槽修补 |  | 2021.5.23
5 |  |  |  |  | 防火门监控原预留线盒位置距门洞较远，配合装修线路开槽修补 |  | 2021.5.30
6 |  |  |  |  | 增加防火卷帘门 |  | 2021.5.20
7 |  |  |  |  | 车库11#楼、8#、9#楼北侧消防风管工程量增加 |  | 2021.6.5
8 |  |  |  |  | 风机多线工程量与现场出入较大，增加工程量 |  | 2021.6.5
9 |  |  |  |  | 因设计变更车库口增加喷淋系统 |  | 2021.6.1
10 |  |  |  |  | 按照规范要求，风管、并排管道宽度大于1.2m，需增加下喷 |  | 2021.7.15
备注： |  | 1、项目内业于月底前与施工单位完成项目所有当月（上月16日至当月15日）发出的变更、洽商及任务单核对份数并签字确认；
2、本表单一式五份，建设单位项目工程部一份，项目成本组一份，监理单位一份，施工单位二份.
施工单位（签字盖章） | [6 empty] | 监理单位：
造价咨询 | [6 empty] | 工程部：
Note on D3: haolf2008: 签证/变更
Note on E3: haolf2008: 编号规则，详见签证变更管理编号规范
Note on H3: 项目内业工程师登记的设计变更、技术洽商、任务单收文日期
Note on I3: 网签流程中系统归档时间；从提出日期到归档日期应控制在1个月内完成。
Note on M3: 分包单位在备注栏里面签字