附件1：

建设（中试）项目试生产EHS条件成熟度评价标准

- 1.1 试生产EHS条件成熟度评价评分

试生产EHS条件成熟度评价得分计算公式如下：

评价得分=(∑实际参与评价项得分)/(∑实际参与评价项总分) ×100

- 1.2试生产EHS条件成熟度评价指标

表1规定了试生产EHS条件成熟度评价指标、评价方法及评分标准。

表 1	试生产EHS条件成熟度评价指标、评价方法及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价方法及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 试生产方案完整度 （30 分） | 1.1 设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备的完成情况（5分） | 1.1.1 生产准备情况概述，分产品、岗位说明建设项目试压、吹扫、气密试验，单机试车，仪表调校、联动试车的具体时间、责任人、完成情况（可列表,要求工作责任明确，工作任务落实，资料完整。 | 评价方法：资料分析、人员访谈。 评分标准： - 总体（三个及以上，下同）未按要求对产品、岗位说明建设项目试压、气密试验、单机试车、仪表调校、联动试车的具体时间、责任人、完成情况的，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 ； 2.少部分（二个及以下，下同）不符合的情况，扣2分/项。 |
|  | 1.2投料试车方案（5分） | 应包括： - 1.2.1装置概况及试车目标； - 1.2.2试车组织与指挥系统； - 1.2.3试车应具备的条件； - 1.2.4试车程序与试车进度； - 1.2.5工艺技术指标、联锁值、报警值； - 1.2.6开停车与正常操作要点及应急处理措施； - 1.2.7安全、环保、防火、防爆措施及注意事项； - 1.2.8试车难点及对策。（如系多品种试生产需分别叙述，要求内容完整，指标明确，操作要点具体，相关安全、环保措施落实。方案具有针对性、可操作性、安全可靠性） | 评价方法：资料分析、人员访谈。 评分标准： - 1.试车方案内容不完整，扣2分/项； - 试车应具备的条件少部分内容不完整，针对性不强，扣2分/项；总体缺少针对性、完整性，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 - 工艺技术指标、联锁值、报警值少部分不明确，缺失扣2分/项；总体上不明确，缺失，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 - 开停车与正常操作要点及应急处理措施，少部分内容不具体，缺少可操作性，扣2分/项；总体上不具体，缺少可操作性，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 - 安全、环保、防火、防爆措施及注意事项少部分内容不完整，缺少针对性，扣2分/项；总体上不完整，缺少针对性，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 - 试车难点及对策，总体上缺少针对性和可操作性，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。少部分内容缺少针对性和可操作性，扣2分/项。 |
|  | 1.3试生产（使用）过程中可能出现的EHS问题、对策及应急预案（5分） | 简述试生产过程可能出现的安全、环保问题、对策。（工艺过程、储存设施、公用工程危险有害、环境因素分析、采取的相关安全、环保对策措施） - 应急预案编制情况简述，应急预案专家论证、备案，应急预案演练，应急物资准备情况，人员应急知识及应急救援能力掌握情况。 | 评价方法：资料分析、人员访谈。 评分标准： - 1.试生产过程可能出现的EHS问题、对策总体缺少针对性和可操作性，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。少部分内容缺少针对性和可操作性，扣2分/项。 - 2.应急预案编制内容总体上缺少针对性、可操作性或未组织专家论证、备案，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。少部分内容缺少针对性和可操作性，扣2分/项。 |
|  | 1.4建设项目周边环境与建设项目安全试生产（使用）相互影响的确认情况（5分） | - 建设项目周边环境简述（周边自然情况、四邻情况），建设项目与周边环境相互影响及可接受程度，要求周边情况明确，分析内容完整，结论明确可信。 | 评价方法：资料分析、人员访谈。 - 评分标准： - 1.周边情况不明确，分析内容总体不完整，结论不明确可信，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 - 2.分析内容少部分内容不完整，扣2分/项。 |
|  | 1.5危险化学品重大危险源监控措施（5分） | 详细叙述重大危险源辨识、计算和分级过程。 构成重大危险源的应根据重大危险源分级情况描述监控措施落实情况。（多个危险源点应分别描述，符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）要求） - 附危险化学品重大危险源基本特征表。 | 评价方法：资料分析、人员访谈。 评分标准： - 1.对涉及重大危险源的项目未开展重大危险源评估的，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 2.评估内容中总体上缺少重大危险源辨识、计算和分级过程、缺少监控措施的，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 3.评估内容中监控措施少部分内容缺少针对性的情况，扣2分/项。 |
|  | 1.6人力资源配备情况（5分） | 1.试生产指挥机构组成及成员职责；明确试生产阶段的负责人、部门和有关人员及其工作职责、工作标准。 2.简述企业负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、安全管理人员数量及从业资质符合法规要求（列表、附资质证书、学历证书复印件）； 3.特种作业人员名单及资质资格符合法规要求（列表、附证件复印件）。 | 评价方法：资料分析、人员访谈。 评分标准： - 试生产指挥机构组成及成员职责、工作标准不明确，扣2分/项。 - 企业负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、安全管理人员从业资质不符合法规要求的，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 - 特种作业人员资质不符合法规要求的，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 |
| 2. 试生产方案落实情况 （25 分） | 2.1设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备的完成情况（5分） | - 试压、吹扫、气密试验、单机试车、仪表调校、联动试车完成情况。 | 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 评分标准： - 试压、吹扫、气密试验、单机试车、仪表调校、联动试车原始记录总体缺失较多或现场检查出的问题较多的情况，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）； - 原始记录少部分不完整、缺失或现场少部分问题的，2分/项。 |
|  | 2.2投料试车方案落实情况（5分） | - 对照试车方案及相关规范标准，对试车EHS条件进行核查。 - 对照试车方案及相关规范标准，对试车方案中提出的安全、环保、防火、防爆措施及注意事项落实情况进行核查； 3.对试车难点及对策落实情况进行核查。 | - 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 - 评分标准： - 1.经核查总体上或关键方面的试车EHS条件不满足方案及相关规范要求的情况，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）； - 少部分试车EHS条件不满足方案及相关规范要求的情况，扣2分/项。 - 2.查出安全、环保、防火、防爆措施及注意事项总体上或关键方面的措施未落实的情况，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）； - 少部分措施未落实的情况，扣2分/项。 3.总体未对试车难点采取对策的情况，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）； - 少部分对策未落实的情况，扣2分/项。 |
|  | 2.3试生产（使用）过程中可能出现的安全、环保问题、对策落实情况（5分） | - 对照试车方案及相关规范标准，对安全环保问题采取对策落实情况进行核查。 | 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 评分标准： - 总体未对试生产（使用）过程中的难点采取对策的情况，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）； - 少部分对策未落实的情况，扣2分/项。 |
|  | 2.4建设项目周边环境与建设项目安全试生产（使用）相互影响的现场确认核实（5分） | - 对照试车方案及相关规范标准，对建设项目与周边环境相互影响及可接受程度进行现场核实。 | 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 评分标准： - 1.核实后总体与试生产方案描述不相符的情况，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）; - 2.核实后少部分现场情况与试生产方案描述不相符的情况，扣2分/项。 |
|  | 2.5危险化学品重大危险源监控措施落实情况（5分） | - 对照重大危险源评估报告及相关规范标准，对危险化学品重大危险源分级及监控措施落实情况进行核查。 | - 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 - 评分标准： - 1.总体或关键监控措施未按照重大危险源评估报告落实，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 2.少部分监控措施未落实的情况，扣2分/项。 |
| 3.EHS设施问题落实整改（5分） | 机械竣工验收提出的有关EHS设施问题落实整改及复核情况（5分） | - 1.对机械竣工验收提出的EHS设施问题按要求通过安环管理部门检查审核或落实整改并通过复核。 2.现场核查EHS设施符合EHS设计专篇\评价报告或批复要求。 | - 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 - 评分标准： - 1.对机械竣工验收中涉及EHS设施未通过安环管理部门检查审核或复核的情况，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 2.现场核查关键EHS设施不符合设计专篇、评价报告及批复要求的，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）；少部分EHS设施不符合设计专篇要求的情况，扣2分/项。 |
| 4.EHS体系建设及运行情况（25分） | 4.1EHS生产责任制文件和EHS规章制度、岗位操作安全规程编制发布情况（5分） | - 有发布EHS责任制的规范文件（遵循一岗双责、有岗必有责）。2.EHS制度符合法规要求，全面、可行并正式发布（文本备查）。 - 3.试生产安全操作规程，规程符合生产设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，规程齐全，项目完整，并正式发布，操作规程应包括：（1）各个操作阶段的操作步骤（初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等）；（2） 正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；（3） 安全、健康注意事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）。 | - 评价方法：资料分析、人员访谈。 评分标准： - 1.EHS生产责任制、规章制度及操作规程未正式发布，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 - 2.EHS生产责任制、规章制度及安全操作规程总体内容不符合要求的，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 - 3.EHS生产责任制、规章制度及安全操作规程少部分内容不符合要求的，扣2分/项。 |
|  | 4.2劳动防护用品配备情况（5分） | - 规范编制发布劳动防护用品配备制度、标准、发放记录。按需配备符合要求的劳动防护用品。 | - 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 - 评分标准： - 1.未按规范编制或正式发布劳动防护用品配备制度、标准的，扣5分。 2.未建立劳保发放记录的，扣2分/岗位。 - 3.现场抽查劳保总体未按规范标准配发或劳动防护用品质量不满足要求的，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 - 少数劳动防护用品未按标准配发或劳保质量不符合要求的，扣2分/项。 |
|  | 4.3建设项目EHS风险识别及管控（5分） | - 建设项目运营单位应选用合适的风险评估方法对建设项目作业活动、工艺、设备设施等各方面开展EHS风险识别、管控措施制定及风险等级评估，确定残余风险是否可以达到政府、公司的相关风险可接受标准要求。 - 建设项目运营单位应依据风险评估的结果建立风险管控清单，包括可接受风险的管控措施清单和不可接受风险的管控措施清单。 - 建设项目运营单位应针对不可接受风险的管控清单，逐项提出相应的管控要求和削减措施，并明确责任部门、责任人和完成时间，跟踪落实情况，确保风险削减措施按要求完成。 - 4.建设项目运营单位应组织岗位人员学习风险管控清单，保障人员了解相应的风险及管控措施。 | - 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 - 评分标准： - 1.未开展EHS风险识别、管控措施制定及风险等级评估，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 - 2.EHS风险识别、管控措施制定及风险等级评估总体针对性不强，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）； - EHS风险识别、管控措施制定及风险等级评估少部分内容针对性不强或遗漏的情况，扣2分/项。 - 3.现场抽查风险管控措施未有效落实的情况，扣2分/项。 4.未组织风险识别、管控措施的培训，否决，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 - 5.抽查5%试生产人员（少于5人，按5人计算，下同）了解对风险及管控措施的了解程度，总体对风险识别及管控措施不掌握的人员，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）； 少部分人员对风险识别及管控措施不掌握的情况，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 |
|  | 4.4应急救援设备配置及人员处置能力（5分） | - 1.应急救援设备按规范要求配备，设备良好，建立应急救援设备清单。 - 2.组织应急知识教育和技能培训，相关人员掌握应急法规、应急指挥、应急预案等应急知识和应急避险、自救互救及应急救援器材操作等技能。 | - 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 - 评分标准： - 总体未按规范要求配备应急救援设备或救援设备损坏的情况，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。少部分未按规范要求配备应急救援设备或救援设备损坏的情况，扣扣2分/项。 - 未组织人员开展应急知识教育、技能培训及演练工作的，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 3.抽查5%试生产人员了解对应急救援知识、应急技能及程序、应急救援器材使用掌握情况，总体对以上内容不掌握的人员，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）；少部分人员对以上内容不掌握的人员，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 |
|  | 4.5人员安全培训及安全技能（5分）。 | - 1.参与试生产人员培训及考核情况简述、附件（包括试生产培训计划及实施情况、参与人员及考核、考卷样稿、成绩单及培训资料）。 - 2.抽查人员安全培训知识及技能掌握情况。 | - 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 - 评分标准： - 未按培训计划组织培训、考核或未编制培训计划的，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 - 培训资料总体不齐全或缺失的，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）；少部分缺少或不齐全的，扣2分/项。 - 抽查5%试生产人员了解对培训内容掌握情况，总体对以上内容不掌握的人员，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）；少部分对以上内容不掌握的人员，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 |
| 5.工艺、设备等专业知识培训（10分） | 人员工艺、设备及电气仪表等专业知识培训材料及参加培训人员名单（10分）。 | - 1.参与试生产人员培训及考核情况简述、附件（包括试生产培训计划及实施情况、参与人员及考核、考卷样稿、成绩单及培训资料）。 - 2.抽查人员工艺、设备及电气仪表等专业知识及技能掌握情况。 | - 评价方法：现场审核、资料分析、人员访谈。 - 评分标准： - 1.未按培训计划组织培训、考核或未编制培训计划的，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 - 2.培训资料总体不齐全或缺失的，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）；少部分缺少或不齐全的，扣2分/项。 - 3.抽查5%试生产人员了解对培训内容掌握情况，总体对以上内容不掌握的人员，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）；少部分对以上内容不掌握的人员，Ⅱ类否决项（对应的一级指标得分为0）。 |
| 6.EHS有关合规性手续（5分） | 建设项目或中试项目满足相关合规性手续要求（5分） | - 1.建设项目安全、消防、职业卫生及环保方面三同时、排污许可证手续办理情况，具体根据集团公司《建设项目EHS三同时管理章程》有关要求。 2.中试项目满足国家、地方有关法规及公司相关制度对EHS手续合规性的要求。 | - 评价方法：资料分析、人员访谈。 - 评分标准： - 对应试生产阶段，相应的EHS三同时等手续不齐全，Ⅰ类否决项（此次评价总分为0）。 |
| - 备注：1.Ⅰ类否决项，则此次评价总分为0；Ⅱ类否决项，则对应的一级指标得分为0。 - 2.其他栏中的评价内容、评分方法、评价标准由评价工作组根据评价项目的实际情况进行增加设定。 - 3.对于涉及试生产的有关国家、地方法规、标准与本评价标准不同的情况，评价工作组可根据相关法规、标准对评价内容、评分标准进行调整并做出相应的说明。 |  |  |  |