## 导向表
施工人员信息
施工日志
工作考勤
日常管理
材料入库
材料出库
材料库存
材料管理
工程签证
工程签工
消防报警进度
施工过程
人工小计
各项材料小计
签证/工小计
完工结算
结
算
汇
总
统
计
消 防 施 工 管 理 系 统
消防水进度
消防暖通进度
各施工量小计
其他小计

## 施工人员信息
施工人员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 工种 | 家庭住址 | 身份证号码 | 建工卡号 | 联系电话 | 级别 | 进场时间 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 施工日志
施工日志（）
序号 | 时间 | 地点 | 区域 | 施工类别 | 施工人数 | 施工量（管线） | 施工量（各类他项） | 备注
1 | 2023.XX.xx
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

## 工作考勤
|  | 选择年月 |  | 2023 |  |  |  | 年 | 9 |  | 月
二〇二三年九月份考勤表
[6 empty] | √ | 出勤 |  | ● | 休假 |  | ○ | 事假 |  |  | ※ | 迟到 |  | ◇ | 早退 |  | × | 旷工 | [11 empty] | 每月考勤记录好复制于考勤文档收录；随后切换年月数清零重新记录；
序号 | 姓 名 | 班组 | 星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  |  | 正常出勤 | 本月加班 | 事假 | 迟到 | 早退 | 本月总天数 | 基本报酬 | 借支 | 违纪/罚款 | 本月实发 | 领款人签字
|  |  | 日期 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 |  |  | 天数 | 小时数 | 天数 | 次数 | 次数 | 天数 | 元 | 元 | 元 | 元 |  |  | 2009-05-22
1 | 张三 | 消防报警 | 上午 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 |  |  |  | 0 |  | 2019
[33 empty] | √ | √ | [11 empty] | 2020 | bar: 星期 to 旷工 六
星期: 加班小时; 六: 5; 日: 5 | [13 empty] | 2021
2 | 李四 |  | 上午 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.6667 |  |  |  | 0 |  | 2022
[33 empty] | √ | √ | [11 empty] | 2023 | bar: 星期 to 旷工 六
星期: 加班小时; 六: 5; 日: 5 | [13 empty] | 2024
3 |  |  | 上午 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.6667 | 300 |  |  | 9500 |  | 2025
|  |  | 下午 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [11 empty] | 2026
星期: 加班小时; 六: 5; 日: 5 | [13 empty] | 2027
序号: 4; 星期: 上午 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0 |  | 2028
2029 | bar: 星期
星期: 加班小时 | [13 empty] | 2030
序号: 5; 星期: 上午 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0 |  | 2031
2032 | bar: 星期
星期: 加班小时 | [13 empty] | 2033
序号: 6; 星期: 上午 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0 |  | 2034
2035 | bar: 星期
星期: 加班小时 | [13 empty] | 2036
序号: 7; 星期: 上午 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0 |  | 2037
2038 | bar: 星期
星期: 加班小时 | [13 empty] | 2039
序号: 8; 星期: 上午 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0 |  | 2040
2041 | bar: 星期
加班小时
序号: 9; 星期: 上午 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0
下午
加班小时
序号: 10; 星期: 上午 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0
下午
加班小时
序号: 11; 星期: 上午 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0
下午
加班小时
序号: 10; 星期: 上午 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0
下午
加班小时
序号: 11; 星期: 上午 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0
下午
加班小时
[6 empty] | √ | 出勤 |  | ● | 休假 |  | ○ | 事假 |  |  | ※ | 迟到 |  | ◇ | 早退 |  | × | 旷工
√
●
○
※
◇
×

## 材料入库
入库明细表
序号 | 基础信息 |  |  |  |  | 2023.8.1 |  | 2023.8.2 |  | 2023.8.3 |  | 2023.8.4 |  | 2023.8.5 |  | 2023.8.6 |  | 2023.8.7 |  | 2023.8.8 |  | 2023.8.9 |  | 2023.8.10 |  | 2023.8.11 |  | 2023.8.12 |  | 2023.8.13 |  | 2023.8.14 |  | 2023.8.15 |  | 2023.8.16 |  | 2023.8.17 |  | 2023.8.18 |  | 2023.8.19 |  | 2023.8.20 |  | 2023.8.21 |  | 2023.8.22 |  | 2023.8.23 |  | 2023.8.24 |  | 2023.8.25 |  | 2023.8.26 |  | 2023.8.27 |  | 2023.8.28 |  | 2023.8.29 |  | 2023.8.30 |  | XXXXXXX |  | 入库合计
| 分项 | 名称 | 规格 | 单位 | 原始库存 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号 | 入库数量 | 签收人/送单存根编号
1 | 消防报警 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 米 | 0 | 10 | 例：张三/D-001 | [60 empty] | 10
2 | 消防水 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 0 | 15 | 例：李四/S-001 | [60 empty] | 15
3 | 消防暖通 | 风管 | 1250*800*400 | 节 | 0 | 20 | 例：王麻子/F-001 | [60 empty] | 20
4 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | [62 empty] | 0
5 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 100 | [61 empty] | 100
6 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 101 | [61 empty] | 101
7 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 102 | [61 empty] | 102
8 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 103 | [61 empty] | 103
9 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 104 | [61 empty] | 104
10 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 105 | [61 empty] | 105
11 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 106 | [61 empty] | 106
12 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 107 | [61 empty] | 107
13 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 108 | [61 empty] | 108
14 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 109 | [61 empty] | 109
15 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 110 | [61 empty] | 110
16 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 111 | [61 empty] | 111
17 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 112 | [61 empty] | 112
18 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 113 | [61 empty] | 113
19 | XXX | XXX | XXX |  | 0 | 114 | [61 empty] | 114
Note on G2: niehi2813528135: 时间标注；如横向表格不够，扩充在于总计前增加表格即可；跨越分的记录保留当月的号表格其余当月的方可隐藏（便于记录）
Note on B4: niehi2813528135: 分项可以自主设置系统采取大框架筛选系统整体材料记录。
Note on C4: niehi2813528135: 材料名称记录需明细到辅材小件。
Note on D4: niehi2813528135: 同类材料不同尺寸、规格、颜色都得分类明确。
Note on E4: niehi2813528135: 计量单位以采购部送货单上显示的计量单位为准（方便采购部的清算与核对）
Note on F4: niehi2813528135: 原始库存或者其他项目送过来的都为原始库存。
Note on H4: niehi2813528135: 谁签收就填写谁的名字-------------------送单存根编号是以系统子项简称缩写开头自主编制收录

## 材料出库
出库明细表
序号 | 基础信息 |  |  |  | 2023.8.1 |  | 2023.8.2 |  | 2023.8.3 |  | 2023.8.4 |  | 2023.8.5 |  | 2023.8.6 |  | 2023.8.7 |  | 2023.8.8 |  | 2023.8.9 |  | 2023.8.10 |  | 2023.8.11 |  | 2023.8.12 |  | 2023.8.13 |  | 2023.8.14 |  | 2023.8.15 |  | 2023.8.16 |  | 2023.8.17 |  | 2023.8.18 |  | 2023.8.19 |  | 2023.8.20 |  | 2023.8.21 |  | 2023.8.22 |  | 2023.8.23 |  | 2023.8.24 |  | 2023.8.25 |  | 2023.8.26 |  | 2023.8.27 |  | 2023.8.28 |  | 2023.8.29 |  | 2023.8.30 |  | 2023.8.31 |  | XXXXXXX |  | 出库合计
| 分项 | 名称 | 规格 | 单位 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域 | 出库数量 | 领取班组负责人名字 使用区域
1 | 消防报警 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 米 | 5 | 例：张三/地下室 | [62 empty] | 5
2 | 消防水 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 6 | 例：李四/3#楼 | [62 empty] | 6
3 | 消防暖通 | 风管 | 1250*800*400 | 节 | 7 | 例：王麻子/7#楼 | [62 empty] | 7
4 | XXX | XXX | XXX | [65 empty] | 0
5 | XXX | XXX | XXX |  | 156 | [63 empty] | 156
6 | XXX | XXX | XXX |  | 57 | [63 empty] | 57
7 | XXX | XXX | XXX |  | 58 | [63 empty] | 58
8 | XXX | XXX | XXX |  | 59 | [63 empty] | 59
9 | XXX | XXX | XXX |  | 60 | [63 empty] | 60
10 | XXX | XXX | XXX |  | 61 | [63 empty] | 61
11 | XXX | XXX | XXX |  | 62 | [63 empty] | 62
12 | XXX | XXX | XXX |  | 63 | [63 empty] | 63
13 | XXX | XXX | XXX |  | 64 | [63 empty] | 64
14 | XXX | XXX | XXX |  | 65 | [63 empty] | 65
15 | XXX | XXX | XXX |  | 66 | [63 empty] | 66
16 | XXX | XXX | XXX |  | 67 | [63 empty] | 67
17 | XXX | XXX | XXX |  | 68 | [63 empty] | 68
18 | XXX | XXX | XXX |  | 69 | [63 empty] | 69
19 | XXX | XXX | XXX |  | 70 | [63 empty] | 70
Note on F2: niehi2813528135: 时间标注；如横向表格不够，扩充在于总计前增加表格即可；跨越分的记录保留当月的号表格其余当月的方可隐藏（便于记录）
Note on B4: niehi2813528135: 分项可以自主设置系统采取大框架筛选系统整体材料记录。
Note on C4: niehi2813528135: 材料名称记录需明细到辅材小件。
Note on D4: niehi2813528135: 同类材料不同尺寸、规格、颜色都得分类明确。
Note on E4: niehi2813528135: 计量单位以采购部送货单上显示的计量单位为准（方便采购部的清算与核对）
Note on G4: niehi2813528135: 领取必须为班组现场负责人；材料领取表现场负责人需签字并填写清楚概括使用区域； -+----------------- 材料领取签字收录成册以反项单独成册（便于记录与追溯）

## 材料库存
库存明细表
日期：2023年~至今
序号 | 基础信息 |  |  |  | 采购信息 |  | 班组领取出库 |  | 剩余库存 | 备注
| 分项 | 名称 | 规格 | 单位 | 入库数量 | 采购退货 | 出库数量 | 班组退库
1 | 消防报警 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 米 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5
2 | 消防水 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 15 | 0 | 6 | 0 | 9
3 | 消防暖通 | 风管 | 1250*800*400 | 节 | 20 | 0 | 7 | 0 | 13
4 | 消防报警 | 电线 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 消防报警 | 产品5 | XXX |  | 100 | 0 | 156 | 0 | -56
6 | 消防报警 | 产品6 | XXX |  | 101 | 0 | 57 | 0 | 44
7 | 消防报警 | 产品7 | XXX |  | 102 | 0 | 58 | 0 | 44
8 | 消防报警 | 产品8 | XXX |  | 103 | 0 | 59 | 0 | 44
9 | 消防报警 | 产品9 | XXX |  | 104 | 0 | 60 | 0 | 44
10 | 消防报警 | 产品10 | XXX |  | 105 | 0 | 61 | 0 | 44
11 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 106 | 0 | 62 | 0 | 44
12 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 107 | 0 | 63 | 0 | 44
13 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 108 | 0 | 64 | 0 | 44
14 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 109 | 0 | 65 | 0 | 44
15 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 110 | 0 | 66 | 0 | 44
16 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 111 | 0 | 67 | 0 | 44
17 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 112 | 0 | 68 | 0 | 44
18 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 113 | 0 | 69 | 0 | 44
19 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 114 | 0 | 70 | 0 | 44
20 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 消防水 | 产品12 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 消防水 | 产品13 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 消防水 | 产品14 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 消防水 | 产品15 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 消防水 | 产品16 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 消防水 | 产品17 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 消防水 | 产品18 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 消防水 | 产品19 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 消防水 | 产品20 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 消防水 | 产品21 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 消防水 | 产品22 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 消防水 | 产品23 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 消防水 | 产品24 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 消防水 | 产品25 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 消防水 | 产品26 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 消防水 | 产品27 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 消防水 | 产品28 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 消防水 | 产品29 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 消防水 | 产品30 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 消防水 | 产品31 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 消防水 | 产品32 | XXX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: niehi2813528135: 切记入库、出库、库存分项或系统的序号、名称、规格、单位都得保持一致；

## 工程签证
现场签证单收录表
序号 | 签证编号 | 收录时间 | 签证原由 | 变更单收录 | 涉及班组 | 签证单收录 | 涉及工程量收录 | 备注
1 | NO：001 | 2023.8.24 | 防火门监控系统敷设管线 |  | 消防报警班组
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## 工程签工
现场签工单收录表
序号 | 签工编号 | 收录时间 | 签工原由 | 实施班组 | 签工单收录 | 人工量 | 备注
1 | NO：001 | 2023.8.24 | 防火门监控系统敷设管线 | 消防报警班组 | 照片 | 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## 消防报警施工进度
任务完成进度表
任务名称：消防报警安装 | [11 empty] | 管理人：XX
序号 | 区域 | 施工工序 | 设备数量 | 单位 | 区域负责人 | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 现在完成 数量 | 未完成 数量 | 进度 百分比 | 实际 完成时间 | 是否 延误 | 完成评价 | 备注
1 | XXXXX | 穿线 | 1258 | 个 | XXXXX | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 1218 | 3.18% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
2 | XXXXX | 底座安装 | 1259 | 个 | XXXXX | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 41 | 1218 | 3.257% | 2020-06-17 | 否 | 完成一般
3 |  | 设备安装 | 1258 | 个 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 1219 | 3.177% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
4 |  | 主线敷设 | 100 | 项 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 1218 | 3.18% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
5 |  | 接线箱接线 | 45 | 个 |  | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 41 | 59 | 41% | 2020-06-17 | 否 | 完成一般
6 |  | 设备上机 | 100 | 项 |  | 2020-06-13 | 2020-06-20 | 42 | 3 | 93.33% | 2020-06-18 | 否 | 完成一般
7 |  | 联动测试 | 100 | 项 |  | 2020-06-14 | 2020-06-21 | 43 | 57 | 43% | 2020-06-19 | 否 | 完成一般
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 消防水施工进度
任务完成进度表
任务名称：消防水施安装 | [11 empty] | 管理人：XX
序号 | 区域 | 施工工序 | 设备数量 | 单位 | 区域负责人 | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 现在完成 数量 | 未完成 数量 | 进度 百分比 | 实际 完成时间 | 是否 延误 | 完成评价 | 备注
1 | XXXXX | 消防水主管安装 | 3000 | 米 | XXXXX | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 2960 | 1.333% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
2 |  | 喷淋主管安装 | 680 | 米 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 640 | 5.882% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
3 |  | 消火栓箱安装 | 680 | 个 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 640 | 5.882% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
4 |  | 消火栓支管安装 | 680 | 米 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 640 | 5.882% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
5 |  | 喷淋支管安装 | 680 | 米 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 640 | 5.882% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
6 |  | 喷淋头安装 | 680 | 个 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 640 | 5.882% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
7 |  | 水泵安装 | 2 | 台 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | -38 | 2000% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
8 |  | 稳压泵安装 | 680 | 台 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 640 | 5.882% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 消防暖通施工进度
任务完成进度表
任务名称：消防暖通安装 | [11 empty] | 管理人：XX
序号 | 区域 | 施工工序 | 设备数量 | 单位 | 区域负责人 | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 现在完成 数量 | 未完成 数量 | 进度 百分比 | 实际 完成时间 | 是否 延误 | 完成评价 | 备注
1 | XXXXX | 支架/吊杆预制 | 300 | 副 | XXXXX | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 260 | 13.33% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
2 |  | 风管拼装 | 680 | 节 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 640 | 5.882% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
3 |  | 风管吊装 | 680 | 节 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 640 | 5.882% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
4 |  | 风阀安装 | 120 | 个 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 80 | 33.33% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
5 |  | 风机吊装 | 68 | 台 |  | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 40 | 28 | 58.82% | 2020-06-16 | 否 | 完成一般
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 人工小计
各项人工小计
序号 | 年/月份 | 消防报警分项 |  |  |  | 消防水分项 |  |  |  | 消防暖通分项 |  |  |  | 备注
|  | 张三班组 |  | 李四班组 |  | 张三班组 |  | 李四班组 |  | 张三班组 |  | 李四班组
|  | 人数 | 工天 | 人数 | 工天 | 人数 | 工天 | 人数 | 工天 | 人数 | 工天 | 人数 | 工天
1 | 23--1月
2 | 23--2月
3 | 23--3月
4 | 23--4月
5 | 23--5月
6 | 23--6月
7 | 23--7月
8 | 23--8月
9 | 23--9月
10 | 23--10月
11 | 23--11月
12 | 23--12月
13 | 24--1月
14 | 24--2月
15 | 24--3月
合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 各项材料小计
各项材料小计
序号 | 基础信息 |  |  |  | 统计 |  | 实际使用量 | 备注
| 分项 | 名称 | 规格 | 单位 | 使用数量 | 库存数量
1 | 消防报警 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 米 | 5 | 5 | 5
2 | 消防水 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 15 | 0 | 6
3 | 消防暖通 | 风管 | 1250*800*400 | 节 | 20 | 0 | 7
4 | 消防报警 | 电线 | XXX |  | 0 | 0 | 0
5 | 消防报警 | 产品5 | XXX |  | 100 | 0 | 156
6 | 消防报警 | 产品6 | XXX |  | 101 | 0 | 57
7 | 消防报警 | 产品7 | XXX |  | 102 | 0 | 58
8 | 消防报警 | 产品8 | XXX |  | 103 | 0 | 59
9 | 消防报警 | 产品9 | XXX |  | 104 | 0 | 60
10 | 消防报警 | 产品10 | XXX |  | 105 | 0 | 61
11 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 106 | 0 | 62
12 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 107 | 0 | 63
13 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 108 | 0 | 64
14 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 109 | 0 | 65
15 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 110 | 0 | 66
16 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 111 | 0 | 67
17 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 112 | 0 | 68
18 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 113 | 0 | 69
19 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 114 | 0 | 70
20 | 消防报警 | 产品11 | XXX |  | 0 | 0 | 0
21 | 消防水 | 产品12 | XXX |  | 0 | 0 | 0
22 | 消防水 | 产品13 | XXX |  | 0 | 0 | 0
23 | 消防水 | 产品14 | XXX |  | 0 | 0 | 0
24 | 消防水 | 产品15 | XXX |  | 0 | 0 | 0
25 | 消防水 | 产品16 | XXX |  | 0 | 0 | 0
26 | 消防水 | 产品17 | XXX |  | 0 | 0 | 0
27 | 消防水 | 产品18 | XXX |  | 0 | 0 | 0
28 | 消防水 | 产品19 | XXX |  | 0 | 0 | 0
29 | 消防水 | 产品20 | XXX |  | 0 | 0 | 0
30 | 消防水 | 产品21 | XXX |  | 0 | 0 | 0
31 | 消防水 | 产品22 | XXX |  | 0 | 0 | 0
32 | 消防水 | 产品23 | XXX |  | 0 | 0 | 0
33 | 消防水 | 产品24 | XXX |  | 0 | 0 | 0
34 | 消防水 | 产品25 | XXX |  | 0 | 0 | 0
35 | 消防水 | 产品26 | XXX |  | 0 | 0 | 0
36 | 消防水 | 产品27 | XXX |  | 0 | 0 | 0
37 | 消防水 | 产品28 | XXX |  | 0 | 0 | 0
38 | 消防水 | 产品29 | XXX |  | 0 | 0 | 0
39 | 消防水 | 产品30 | XXX |  | 0 | 0 | 0
40 | 消防水 | 产品31 | XXX |  | 0 | 0 | 0
41 | 消防水 | 产品32 | XXX |  | 0 | 0 | 0
Note on B2: niehi2813528135: 切记入库、出库、库存分项或系统的序号、名称、规格、单位都得保持一致；

## 签证-工小计
签证/工小计
序号 | 年/月份 | 消防报警分项 | [7 empty] | 消防水分项 | [7 empty] | 消防暖通分项 | [7 empty] | 备注
|  | 张三班组 |  |  |  | 李四班组 |  |  |  | 张三班组 |  |  |  | 李四班组 |  |  |  | 张三班组 |  |  |  | 李四班组
|  | 签证编号 | 签证 | 签工编号 | 签工 | 签证编号 | 签证 | 签工编号 | 签工 | 签证编号 | 签证 | 签工编号 | 签工 | 签证编号 | 签证 | 签工编号 | 签工 | 签证编号 | 签证 | 签工编号 | 签工 | 签证编号 | 签证 | 签工编号 | 签工
1 | 23--1月
2 | 23--2月
3 | 23--3月
4 | 23--4月
5 | 23--5月
6 | 23--6月
7 | 23--7月
8 | 23--8月
9 | 23--9月
10 | 23--10月
11 | 23--11月
12 | 23--12月
13 | 24--1月
14 | 24--2月
15 | 24--3月
合计 |  | 张三班组 签工: 0; 李四班组 签工: 0; 张三班组 签工: 0; 李四班组 签工: 0; 张三班组 签工: 0; 李四班组 签工: 0

## 各施工量小计
各施工量小计
序号 | 分项 | 班组 | 施工区域 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 审核人 | 备注
1 | 消防报警 | 张三 | A1 | 电线1 | / |  | 500
|  |  |  | 电线2 | / |  | 500
|  |  |  | 电线3 | / |  | 500
|  |  |  | 设备1 | / |  | 500
|  |  |  | 设备2 | / |  | 500
|  |  |  | 设备3 | / |  | 500
|  |  |  | 管线1 | / |  | 500
|  |  |  | 其他 | / |  | 500
2 | 消防报警 | 李四 | A2 | 电线1 | / |  | 500
|  |  |  | 电线2 | / |  | 500
|  |  |  | 电线3 | / |  | 500
|  |  |  | 设备1 | / |  | 500
|  |  |  | 设备2 | / |  | 500
|  |  |  | 设备3 | / |  | 500
|  |  |  | 管线1 | / |  | 500
|  |  |  | 其他 | / |  | 500
3 | 消防报警 | 张三 | A3 | 电线4 | / |  | 500
|  |  |  | 电线5 | / |  | 500
|  |  |  | 电线6 | / |  | 500
|  |  |  | 设备4 | / |  | 500
|  |  |  | 设备5 | / |  | 500
|  |  |  | 设备6 | / |  | 500
|  |  |  | 管线2 | / |  | 500
|  |  |  | 其他 | / |  | 500
4 | 消防报警 | 李四 | A4 | 电线4 | / |  | 500
|  |  |  | 电线5 | / |  | 500
|  |  |  | 电线6 | / |  | 500
|  |  |  | 设备4 | / |  | 500
|  |  |  | 设备5 | / |  | 500
|  |  |  | 设备6 | / |  | 500
|  |  |  | 管线2 | / |  | 500
|  |  |  | 其他 | / |  | 500
5 | 消防报警 | 张三 | A5 | 电线7 | / |  | 500
|  |  |  | 电线8 | / |  | 500
|  |  |  | 电线9 | / |  | 500
|  |  |  | 设备7 | / |  | 500
|  |  |  | 设备8 | / |  | 500
|  |  |  | 设备9 | / |  | 500
|  |  |  | 管线3 | / |  | 500
|  |  |  | 其他 | / |  | 500
6 | 消防报警 | 李四 | A6 | 电线7 | / |  | 500
|  |  |  | 电线8 | / |  | 500
|  |  |  | 电线9 | / |  | 500
|  |  |  | 设备7 | / |  | 500
|  |  |  | 设备8 | / |  | 500
|  |  |  | 设备9 | / |  | 500
|  |  |  | 管线3 | / |  | 500
|  |  |  | 其他 | / |  | 500
7 | 消防报警 | 张三 | A7 | 电线10 | / |  | 500
|  |  |  | 电线11 | / |  | 500
|  |  |  | 电线12 | / |  | 500
|  |  |  | 设备10 | / |  | 500
|  |  |  | 设备11 | / |  | 500
|  |  |  | 设备12 | / |  | 500
|  |  |  | 管线4 | / |  | 500
|  |  |  | 其他 | / |  | 500
8 | 消防报警 | 李四 | A8 | 电线10 | / |  | 500
|  |  |  | 电线11 | / |  | 500
|  |  |  | 电线12 | / |  | 500
|  |  |  | 设备10 | / |  | 500
|  |  |  | 设备11 | / |  | 500
|  |  |  | 设备12 | / |  | 500
|  |  |  | 管线4 | / |  | 500
|  |  |  | 其他 | / |  | 500

## 其他小计
其他小计
序号 | 分项 | 班组 | 类别/其他事项 | 施工区域 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 审核人 | 备注
1 | 消防报警 | 张三 |  | A1
2 | 消防报警 | 李四 |  | A2
3
4
5
6
7
8

## 结算汇总统计
结算汇总
序号 | 分类 | 分包/供应商 | 类别/其他事项 | 施工/供应区域 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 总合计 | 备注
1 | 消防报警施工 | 张三 |  | A1 | [5 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
2 | 消防报警施工 | 李四 |  | A2 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
3 | 消防报警材料 | 张三 |  | A3 | [5 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
4 | 消防水材料 | 李四 |  | A4 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
5 | 消防报警材料 | 张三 | [7 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
6 | 消防水材料 | 李四 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0